## Sheet1
Task | Start | Estimated Time | Completion | Adjusted Length
Initial Planning | 2025-01-29 | 6 | 2025-02-06 | 8
Requirement Gathering | 2025-02-04 | 7 | 2025-02-13 | 9
Org and Gantt Charts | 2025-02-07 | 1 | 2025-02-10 | 3
Design | 2025-02-06 | 9 | 2025-02-19 | 13
Write Source Documentation | 2025-02-13 | 50 | 2025-04-24 | 70
Development | 2025-02-13 | 50 | 2025-04-24 | 70
Write Tests | 2025-04-19 | 6 | 2025-04-28 | 9
Run Tests | 2025-04-22 | 4 | 2025-04-28 | 6
User Beta | 2025-04-24 | 5 | 2025-05-01 | 7
Final Report and Delivery | 2025-05-01 | 1 | 2025-05-02 | 1
Formulas:
Completion = WORKDAY([Start], [Estimated Time])
Start = [Completion, row above]-2
Start = [Start, row above]